МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2022г. №18

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Троицком сельсовете Железногорского района Курской области на 2016-2024 годы» за 2021 год

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы   «Развитие муниципальной службы в Троицком сельсовете Железногорского района Курской области 2016-2020 годы» Администрация Троицкого сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Троицком сельсовете Железногорского района Курской области 2016-2024 годы» за 2021год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Троицкого сельсовета

Железногорского района                                               Л.А.Сопнева

Утвержден

постановлением Администрации

Троицкого сельсовета

Железногорского района

от «26»апреля 2022 г. №18

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Троицком сельсовете

Железногорского района Курской области на 2016-2024 годы»

утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района от 09.12.2015г. №143

за 2021 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Развитие муниципальной службы в Троицком сельсовете Железногорского района Курской области на 2016-2024 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | человек | 3 | 3 |  |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | человек | -3 | 3- | аттестация не проводилась |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию | % | 0 | 0 |  |
| 4. | Доля рабочих мест, укомплектованных современными средствами вычислительной техники | % | 100 | 100 |  |
| 5. | Доля объектов информатизации администрации, обрабатывающих конфиденциальные сведения, оснащенные сертифицированными средствами защиты информации от несанкционированного доступа | % | 0 | 0 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Развитие муниципальной службы в Троицком сельсовете

Железногорского района Курской области на 2016-2024 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполне-ние |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Троицком сельсовете Железногорского района Курской области на 2016-2024 годы» | Местный бюджет | 9300 | 164898 | 164898 |
| Подпрограмма 1. «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | Местный бюджет | 3300 | 3432 | 3432 |
| Основное мероприятие 1.1. Организация деятельности и развития муниципальной службы» | Местный бюджет | 6000 | 161466 | 161466 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2021 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| от 01.04.2021г. №21 «О внесении изменений в постановление Администрации Троицкого сельсовета от 09.12.2015 года №143 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Троицком сельсовете Железногорского района Курской области (в редакции постановлений от 29.12.2016г. №156, от 22.06.2017г. №49, от 30.11.2017г. №88, от 26.12.2017г. №100, №70 от 14.11.2018 г.,№18 от 29.03.2019 г. №18, от 14.11.2019г. №65. от 01.04.2020 №32, от 26.10.2020 №63 ) от 01.07.2021г. №34 «О внесении изменений в постановление Администрации Троицкого сельсовета от 09.12.2015 года №143 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Троицком сельсовете Железногорского района Курской области (в редакции постановлений от 29.12.2016г. №156, от 22.06.2017г. №49, от 30.11.2017г. №88, от 26.12.2017г. №100, №70 от 14.11.2018 г.,№18 от 29.03.2019 г. №18, от 14.11.2019г. №65. от 01.04.2020 №32, от 26.10.2020 №63 от 01.01.2021 №21) от 01.09.2021г. №42 «О внесении изменений в постановление Администрации Троицкого сельсовета от 09.12.2015 года №143 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Троицком сельсовете Железногорского района Курской области (в редакции постановлений от 29.12.2016г. №156, от 22.06.2017г. №49, от 30.11.2017г. №88, от 26.12.2017г. №100, №70 от 14.11.2018 г.,№18 от 29.03.2019 г. №18, от 14.11.2019г. №65. от 01.04.2020 №32, от 26.10.2020 №63 от 01.01.2021 №21, от 01.07.2021 №34) ПОСТАНОВЛЕНИЕот 29.12.2021г. №62 «О внесении изменений в постановление Администрации Троицкого сельсовета от 09.12.2015 года №143 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Троицком сельсовете Железногорского района Курской области (в редакции постановлений от 29.12.2016г. №156, от 22.06.2017г. №49, от 30.11.2017г. №88, от 26.12.2017г. №100, №70 от 14.11.2018 г.,№18 от 29.03.2019 г. №18, от 14.11.2019г. №65. от 01.04.2020 №32, от 26.10.2020 №63 от 01.01.2021 №21, от 01.07.2021 №34,01.09.2021 №42) | Уточнение финансирования программы Уточнение финансирования программы Уточнение финансирования программы Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  (3/3+3/3+0/0 + 100/100+ 0/0) : 5 х 100% = (1+1+0+1+0):5 х100% = 60,0%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов средняя.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 164898/164898 х 100% = 100%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - высокая.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100,0 : 60,0 = 1,67

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – высокая.